|  |
| --- |
| **АДМИНИСТРАЦИЯ****МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ****БОЛДЫРЕВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ****ТАШЛИНСКОГО РАЙОНА** **ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ****П О С Т А Н О В Л Е Н И Е** |
| 15.03.2022 | **№** | 12-п |
| **с. Болдырево** |

|  |  |
| --- | --- |
| Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы «Развитие системы Гражданской обороны, пожарной безопасности,безопасности на водных  объектах, защиты населения от  чрезвычайных  ситуаций и  снижения  рисков  их  возникновения на территории муниципального образования Болдыревский сельсовет Ташлинского района Оренбургской области на 2019-2024 годы»  |  |

Руководствуясь п. 6.3 Постановления администрации Болдыревский сельсовет от 11.05.2017 г. № 42-п «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ в муниципальном образовании Болдыревский сельсовет Ташлинского района Оренбургской области»:

 1.Утвердить отчет о реализации муниципальной программы «Развитие системы  Гражданской  обороны, пожарной  безопасности,  безопасности  на  водных  объектах, защиты  населения  от  чрезвычайных  ситуаций  и  снижения  рисков  их  возникновения на  территории  муниципального образования Болдыревский   сельсовет Ташлинского района Оренбургской области на 2019-2024 годы»**,** согласно приложению.

 2.Постановление вступает в силу со дня подписания.

Глава администрации: Н.В.Широкова

Разослано: администрации района, прокуратуре.

|  |
| --- |
| **Оценка эффективности реализации программы** |
| **«Развитие системы гражданской обороны, пожарной безопасности, безопасности на водных объектах, защиты населения от чрезвычайных ситуаций и снижения рисков их возникновения на территории Болдыревского сельсовета Ташлинского района Оренбургской области на 2019-2024 гг.»** |
| Ответственный исполнитель: | Администрация муниципального образования Болдыревский сельсовет Ташлинского района Оренбургской области  |
| Цель подпрограммы: | - повышение готовности населения к действиям в случаи чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности- снижение  риска  чрезвычайных  ситуаций  природного  и  техногенного  характера;- сокращение  количества  погибших  и  пострадавших  в  чрезвычайных  ситуациях;  |
| Задачи программы: |  -обучение  населения  в  области  гражданской  обороны  и  чрезвычайных  ситуаций-совершенствование  системы  информирования  и  оповещения  населения;-совершенствование  системы  управления  в  кризисных  ситуациях;- развитие  и  совершенствование  техническими  средствами  сил  для  ликвидации  чрезвычайных  ситуаций;-снижение  количества  пожаров, гибели  и  травматизма  людей, материального  ущерба  от  пожаров;- обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах поселения-совершенствование  системы  обеспечения  безопасности  людей  на  водных  объектах |
| ***Критерий оценки*** | ***Показатели используемые для расчета***  | ***Единица измерения*** | ***Исходные значения для расчета показателя*** | ***Значения критерия оценки*** | **Примечание** |
| ***Степень достижения планового значения показателей (индикаторов) программы (СД п/ппз)*** |
| Доля населенных пунктов муниципального образования, оснащенных исправной системой оповещения | *Плановое значение показателя (индикатора) характеризующего цели и задачи программы (ЗПп/пп)* | % |  100 |   | *Если в программе предусмотрен рост значений показателей (индикаторов) то рассчитывается СДп/ппз=Зп/пф:ЗПп/пп. Если предусмотрено снижение значений то СДп/ппз=ЗПп/пп:Зп/пф. Если СДп/ппз>1, то значение СДп/ппз принимаем равным1. Если расчетное значение СДп/ппз>1, то значение СДп/ппз принимаем равным 1.* |
| *Значение показателя (индикатора) фактически достигнутое на конец отчетного периода (ЗПп/пф)* | % |  100 |
| Количество проведенных обучающих мероприятий для населения по гражданской обороне | *Плановое значение показателя (индикатора) характеризующего цели и задачи программы (ЗПп/пп)* | Шт. |  2 |   |
| *Значение показателя (индикатора) фактически достигнутое на конец отчетного периода (ЗПп/пф)* | Шт. | 2  |
| Количество (тираж) изготовленных агитационных материалов в виде листовок для населения о действиях в случае возникновения чрезвычайной ситуации | *Плановое значение показателя (индикатора) характеризующего цели и задачи программы (ЗПп/пп)* | Шт.  |  70 |   |
| *Значение показателя (индикатора) фактически достигнутое на конец отчетного периода (ЗПп/пф)* | Шт.  |  70 |
| Сокращение травматизма и гибели людей от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера  | *Плановое значение показателя (индикатора) характеризующего цели и задачи подпрограммы (ЗПп/пп)* | % |  0 |   |  |
| *Значение показателя (индикатора) фактически достигнутое на конец отчетного периода (ЗПп/пф)* | % |  0 |  |
| Создание условий жизнедеятельности эвакуированного населения в пунктах временного размещения в случае  угрозы или возникновении чрезвычайной ситуации | *Плановое значение показателя (индикатора) характеризующего цели и задачи программы (ЗПп/пп)* | % |  100 |   |  |
| *Значение показателя (индикатора) фактически достигнутое на конец отчетного периода (ЗПп/пф)* | % |  100 |  |
| Уровень готовности сил и средств для предупреждения и ликвидации ЧС | *Плановое значение показателя (индикатора) характеризующего цели и задачи программы (ЗПп/пп)* | % |  100 |   |  |
| *Значение показателя (индикатора) фактически достигнутое на конец отчетного периода (ЗПп/пф)* | % |  100 |  |
|  Доля населенных пунктов, входящих в состав муниципального образования, оснащенных исправными пожарными гидрантами | *Плановое значение показателя (индикатора) характеризующего цели и задачи программы (ЗПп/пп)* |  % | 100  |   |  |
| *Значение показателя (индикатора) фактически достигнутое на конец отчетного периода (ЗПп/пф)* | % | 100 |
| Количество проведенных профилактических мероприятий по предупреждению пожаров на территории поселения | *Плановое значение показателя (индикатора) характеризующего цели и задачи программы (ЗПп/пп)* | Шт. | 7 |  |  |
| *Значение показателя (индикатора) фактически достигнутое на конец отчетного периода (ЗПп/пф)* | Шт. | 7 |
| Количество установленных оснащенных пожарных щитов в границах поселения | *Плановое значение показателя (индикатора) характеризующего цели и задачи программы (ЗПп/пп)* | Шт. | 4 |  |  |
| *Значение показателя (индикатора) фактически достигнутое на конец отчетного периода (ЗПп/пф)* | Шт. | 4 |
| Уровень готовности средств и сил, направленных на противопожарные мероприятия в границах поселения | *Плановое значение показателя (индикатора) характеризующего цели и задачи программы (ЗПп/пп)* | % | 100 |  |  |
| *Значение показателя (индикатора) фактически достигнутое на конец отчетного периода (ЗПп/пф)* | % | 100 |
| Оснащенность общественных зданий, относящихся к муниципальной собственности необходимыми пожарными оповещателями и иной противопожарной аппаратурой | *Плановое значение показателя (индикатора) характеризующего цели и задачи программы (ЗПп/пп)* | % | 100 |  |  |
|  |  |  |
| *Значение показателя (индикатора) фактически достигнутое на конец отчетного периода (ЗПп/пф)* | % | 100 |  |  |
| Количество изготовленных наглядных материалов (памяток, табличек, объявлений и т.д.) по предупреждению несчастных случаев на водных объектах | *Плановое значение показателя (индикатора) характеризующего цели и задачи программы (ЗПп/пп)* | Шт. | 70 |  |  |
| *Значение показателя (индикатора) фактически достигнутое на конец отчетного периода (ЗПп/пф)* | Шт. | 70 |
| ***Степень реализации программы (СРп/п)*** | *СРп/п=∑СДп/ппз:N, где N-количество индикаторов* | х |   |  0,9 |  |
| ***Степень реализации мероприятий программы (СРм)*** | *количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном финансовом году (М)* | штук | 11  | 1  |  |
|  | *количество мероприятий, выполненных в полном объеме в отчетном финансовом году (Мв)* | штук |  11 |   |   |
| ***Степень соответствия запланированному уровню затрат (Ссуз)*** | *Предусмотренные муниципальной программой в редакции на 31 декабря отчетного года расходы на реализацию подпрограммы без учета расходов осуществляемых за счет межбюджетных трансфертов имеющих целевое назначение (Зп)* | тыс. руб. | 257,6 | 0 |  |
| *Фактически произведенные кассовые расходы на реализацию подпрограммы в отчетном финансовом году без учета средств расходов, производимых за счет межбюджетных трансфертов имеющих целевое назначение (Зф)* | тыс. руб. | 248,6 |  |
| *Предусмотренные сводной бюджетной росписью на 31 декабря отчетного года расходы на реализацию подпрограммы за счет межбюджетных трансфертов имеющих целевое назначение (МБп)* | тыс. руб. | 0 |  |
| *Фактически произведенные кассовые расходы на реализацию подпрограммы за счет поступивших межбюджетных трансфертов имеющих целевое назначение в отчетном финансовом году (МБф)* | тыс. руб. | 0 |  |
| ***Оценка эффективности использования бюджетных средств (Эис)*** | *Эис=СРм-Ссуз* | х | 1 | 1 | Если Эис>=0,то Эис принимаем равным 1; если Эис от -0,1 до 0, то Эис принимаем равным 0,9; если Эис от -0,2 до -0,1, то Эис принимаем равным 0,8; если Эис от -0,3 до -0,2, то Эис принимаем равным 0,7; если Эис от -0,4 до -0,3, то Эис принимаем равным 0,6; если Эис от -0,5 до -0,4, то Эис принимаем равным 0,5; если Эис менее -0,5, то Эис принимаем равным 0; |
| ***Эффективность реализации программы (ЭРп/п)*** | *ЭРп/п=СРп/п\*Эис*  | х | 0,9 | 0,9 | Если Эрп/п>0,9, то эффективность-ВЫСОКАЯ; Если Эрп/п от 0,8-0,9, то эффективность - СРЕДНЯЯ; Если Эрп/п от 0,7-0,8, то эффективность - УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНАЯ; Если Эрп/п менее 0,7, то подпрограмма НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНАЯ. |

|  |
| --- |
| **Отчет об использовании бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы** **за 2021год** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Статус** | **Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия**  | **Главный распорядитель бюджетных средств** | **Код бюджетной классификации** | **Расходы (тыс. рублей)** |
| **ГРБС** | **РзПр** | **ЦСР** | **Утверждено сводной бюджетной росписью на 1 января отчетного года**  | **Утверждено сводной бюджетной росписью на отчетную дату**  | **Утверждено в муниципальной программе на отчетную дату** | **кассовое исполнение** |
| **1** | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **Муниципальная программа** | **«Развитие системы гражданской обороны, пожарной безопасности, безопасности на водных объектах, защиты населения от чрезвычайных ситуаций и снижения рисков их возникновения на территории Болдыревского сельсовета Ташлинского района Оренбурсгкой области на 2019-2024 гг.»**  | **всего, в том числе:** | **х** | **х** | **х** | 293, | 293,0 | 257,6 | 248,6 |
| Администрация МО Болдыревский сельсовет | 015 | х | х | 293,0 | 293,0 | 257,6 | 248,6 |
| **1.Основное мероприятие** | **«Развитие системы гражданской обороны»** | **всего, в том числе:**  | 015 | **х** | **х** | **51,0** | **51,0** | **0** | **0** |
| Администрация МО Болдыревский сельсовет | 015 | 0310 | 01 0 01 00000 | 51,0 | 51,0 | 0 | 0 |
| **2.Основное мероприятие** | **«Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»** | **всего, в том числе:**  | 015 | **х** | **х** | **10,0** | **10,0** | **0,0** | **0** |
| Администрация МО Болдыревский сельсовет | 015 | 0310 | 01 0 02 00000 | 10,0 | 10,0 | 0,0 | 0 |
| **3.Основное мероприятие** | **«Первичные меры пожарной безопасности в поселении»** | **всего, в том числе:**  | 015 | **х** | **х** | **232,0** | **232,0** | **257,6** | **248,6** |
| Администрация МО Болдыревский сельсовет | 015 | 0310 | 01 0 03 00000 | 232,0 | 232,0 | 257,6 | 248,6 |
| **4.Основное мероприятие** | **«Обеспечение безопасности людей на водных объектах»** | **всего, в том числе:**  | 015 | **х** | **х** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| Администрация МО Болдыревский сельсовет | 015 | 0309 | 01 0 04 00000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |